UMOWA Nr       /2011

W dniu ...................... w Lublinie,  pomiędzy Domem Pomocy Społecznej im. Matki Teresy                   z Kalkuty, 20-060 Lublin ul. Głowackiego 26 reprezentowanym przez:

Dyrektora		-	Jarosława Zyśka

zwanego  w dalszej  części  umowy „Zamawiającym”

zwanego  w dalszej części umowy  „Wykonawcą” została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta poza ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.                Nr 113 poz. 759) stosownie do postanowień art. 4 pkt. 8 tejże ustawy po przeprowadzeniu rozeznania cenowego, w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego remontu  nawierzchni podwórza przy budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty                                   przy ul. Głowackiego 26. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

Prace remontowe będą prowadzone w użytkowanym ( czynnym) obiekcie.

- Przedmiot umowy winien być wykonany zgodnie z kosztorysem ofertowym, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych niniejszą umową.

§ 3

Do Zamawiającego należy :

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

- przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy wraz z dziennikiem budowy.

§ 4

  - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień przekazania placu budowy Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 ust. 1 w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

  - Za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 5

- Roboty powinny być wykonane zgodnie z zakresem zawartym w kosztorysie ofertowym, zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych niniejszą umową.

- Roboty będą wykonane przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy oraz Zamawiającego.

- Materiały, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy            Prawo budowlane.

§ 6

Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego będzie prowadzić Pan ...............................................

§ 7

    - Strony ustalają, iż w wypadku niewykonania lub niepełnego wykonania prac wymienionych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego , wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie pomniejszone stosując stawki z kosztorysu ofertowego. Wykonawca określając wynagrodzenie  oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją techniczną oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane  z wykonaniem  przedmiotu zamówienia.

    - Wynagrodzenie o którym mowa w ust . 1 obejmuje:

      - koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z dokumentacji i przedmiaru robót,

      - koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, dozór budowy i ubezpieczenie budowy),

      - należny podatek VAT (   % ).

    - Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie     brutto                               (słownie:  								) obliczone w ilości jednostek faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

    - Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust 3 składa się kwota netto w wysokości            zł  i  podatek VAT                 zł.

    - Płatność nastąpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia faktury, wystawionej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 8

- Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony stosownym protokołem końcowym odbioru wykonanych robót, podpisanym przez osoby upoważnione przez strony umowy.

- Zamawiający w terminie 3 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy powoła komisje odbiorczą oraz wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru, o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 14 dni od daty rozpoczęcia czynności odbioru.

§ 9

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.

- Za początek okresu gwarancyjnego przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

§ 10

Termin usunięcia wad wynosi 30 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego         o zaistniałych wadach.

§ 11

- Strony postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień niniejszej umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy karę w wysokości 0,4 % wynagrodzenia  określonego w § 6 ust. 3 za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,3 %  wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 za każdy dzień zwłoki,

  - w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania w wysokości przewyższającego kary umowne.

§ 12

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną  w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                     na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia mowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 3 Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

§ 14

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy Sąd Powszechny w Lublinie.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz                             dla Wykonawcy  i jeden egzemplarz dla Zamawiającego.

Zamawiający:	   						Wykonawca: