 Załącznik do Zarządzenia nr 118/2022 Dyrektora Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu nr 39 w Lublinie

Harmonogram inwentaryzacji

Czynności inwentaryzacyjne	Termin wykonania	Osoby odpowiedzialne
Przeszkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej	od 22 sierpnia 2022 roku	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
Pobranie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji (druki, przyrządy itp.)	od 22 sierpnia / 2022 roku	Komisja Inwentaryzacyjna
Przygotowanie pól spisowych	do 22 sierpnia / 2022 roku	Osoby materialnie odpowiedzialne za składniki majątkowe
Spis z natury i sprawozdanie ze spisu	od 22 sierpnia 2022 roku do 29 sierpnia 2022 roku	Komisja Inwentaryzacyjna
Wycena spisanych składników, rozliczenie inwentaryzacji, ustalenie różnic	do 15 września / 2022 roku	Stanowisko pracy do spraw ewidencji majątku
Wyjaśnienia do arkusza różnic oraz propozycja sposobu rozliczenia różnic	do 15 września / 2022 roku	Dyrektor jednostki, Komisja Inwentaryzacyjna
Ujęcie i rozliczenie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych	do 15 września / 2022 roku	Dyrektor Centrum, Główny Księgowy, Stanowisko pracy ds. ewidencji majątku