 Załącznik do Zarządzenia nr 35 /2023 Dyrektora Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
w Przedszkolu nr 81 w Lublinie

Harmonogram inwentaryzacji

Czynności inwentaryzacyjne	Termin wykonania	Osoby odpowiedzialne
Przeszkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej	od 2 października / 2023 roku	Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
Pobranie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji (druki, przyrządy itp.)	od 2 października / 2023 roku	Komisja Inwentaryzacyjna
Przygotowanie pól spisowych	do 2 października / 2023 roku	Osoby materialnie odpowiedzialne za składniki majątkowe
Spis z natury i sprawozdanie ze spisu	od 2 października do / 15 listopada 2023 roku	Komisja Inwentaryzacyjna
Wycena spisanych składników, rozliczenie inwentaryzacji, ustalenie różnic	do 31 grudnia / 2023 roku	Stanowisko pracy do spraw ewidencji majątku
Wyjaśnienia do arkusza różnic oraz propozycja sposobu rozliczenia różnic	do 15 stycznia / 2023 roku	Dyrektor jednostki, Komisja Inwentaryzacyjna
Ujęcie i rozliczenie wyników inwentaryzacji w księgach rachunkowych	do 15 stycznia / 2024 roku	Dyrektor Centrum, Główny Księgowy, Stanowisko pracy ds. ewidencji majątku